## Tabelle1
Projet sur 32 semaines
No | Actions | Statut | Acteurs | Responsable | Moyens | Avancement | Avant 30 juin 21 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6 | Sem 7 | Sem 8 | Sem 9 | Sem 10 | Sem 11 | Sem 12 | Sem 13 | Sem 14 | Sem 15 | Sem 16 | Sem 17 | Sem 18 | Sem 19 | Sem 20 | Sem 21 | Sem 22 | Sem 23 | Sem 24 | Sem 25 | Sem 26 | Sem 27 | Sem 28 | Sem 29 | Sem 30 | Sem 31 | Sem 32
0 | Confirmation par les présidents élus | [5 empty] | avant mi avril
1 | Protocole d'accord club | en cours | COPIL, Présidents, Com. juirdique |  | na | 99% | X
| Confirmation bénéficaire | en cours | COPIL, Présidents |  | na | 66% | X
2 | Convention Lycée | en cours | COPIL |  | na | 66%
2.1 | assurances | en cours | COPIL |  | na | 66% | X
2.2 | liste exposants | pas débuté | Com. Exposants |  | na | 0% | bar: Sem 17
2.3 | plan de prévention | démarré | Com. Logistique |  | na | 0% | bar: Sem 17
2.4 | plan d'emplacement | en attente | Com. Logistique |  | na | 0% | bar: Sem 17
2.5 | étude de l'extension de la surface disponible | pas débuté | Com. Logistique |  | na | 0% | bar: Sem 1 to Sem 6
3 | Sites alternatifs
3.1 | définition d'un cahier de charge | pas débuté | Com. Sites alternatifs |  |  | 0% | X
3.2 | Étude et evaluation des alternatives | pas débuté | Com. Sites alternatifs |  |  | 0% | bar: Sem 1 to Sem 6
3.3 | Décision: Option lycée ou site alternatif | pas débuté | Com. Sites alternatifs |  |  | 0% | bar: Sem 7
4 | Exposants
4.1 | Définition du profile du salon:offres | pas débuté | Com. Exposants |  |  | 0% | bar: Sem 1 to Sem 6
4.2 | Mise en comun des fichiers exposants, tri | pas débuté | Com. Exposants |  |  | 0% | bar: Sem 1 to Sem 6
4.3 | Communication &Contacts exposants | pas débuté | Com. Exposants |  |  | 0% | bar: Sem 7 to Sem 14
4.4 | Dossier Exposants | en cours | Com. Exposants |  | na | 66% | bar: Sem 4 to Sem 6
4.5 | Contrats | en cours | Com. Juridique |  | na | 66% | X
4.6 | Bulletin d'inscription | en cours | Com. Exposants |  | na | 66% | bar: Sem 4 to Sem 6
4.7 | Sélection des exposants et confirmation | pas débuté | Com. Exposants |  |  | 0% | bar: Sem 14 to Sem 16
5 | Communication
5.1 | Visuel Salon | demarré | Com. Communication |  |  | 66% | bar: Sem 13 to Sem 17
5.2 | calicots, affiches, flyers et fléchages | pas débuté | Com.Communication |  |  | 0% | bar: Sem 13 to Sem 17
5.3 | fléchages sur site | pas débuté | Com.Communication |  |  | 0%
5.4 | promotion presse, media, internet | pas débuté | Com.Communication |  |  | 0% | bar: Sem 21 to Sem 32
5.5 | catalogue | pas débuté | Com.Communication |  |  | 0% | bar: Sem 18 to Sem 25
5.6 | badges Rotary, exposants.... | pas débuté | Com.Communication | bar: Sem 30 to Sem 32
6 | Préparation Salon
6.1.0 | définition de besoins: exposants | demarré | Com. Exposants |  |  | 33%
6.1.1 | stands intérieurs, tables, chaises, branchement électrique | demarré | Com. Exposants |  |  | 33% | bar: Sem 12 to Sem 19; Sem 31 to Sem 32
6.1.2 | stands extérieures, abri, tables, chaises, branchement électrique | demarré | Com. Exposants |  |  | 33% | bar: Sem 12 to Sem 19; Sem 31 to Sem 32
6.1.3 | accès à l'eau ? |  |  |  |  | 33% | bar: Sem 12 to Sem 19; Sem 31 to Sem 32
6.2 | Accueil visiteurs
6.2.1 | stands entrée | pas débuté | Com. Logistique |  |  | 0% | bar: Sem 12 to Sem 19; Sem 31 to Sem 32
6.2.2 | barnum avec tables et chaises pour les pauses et repas | pas débuté | Com. Logistique |  |  | 0% | bar: Sem 12 to Sem 19; Sem 31 to Sem 32
6.2.3 | service "transport" entre stands et parking | pas débuté | Com. Logistique |  |  | 0% | bar: Sem 12 to Sem 19; Sem 31 to Sem 32
6.3 | Parking |  | Com. Logistique |  |  | 0% | bar: Sem 12 to Sem 19; Sem 31 to Sem 32
6.3.1 | parking publique | pas débuté | Com. Logistique |  |  | 0% | bar: Sem 12 to Sem 19; Sem 31 to Sem 32
6.3.2 | parking exposants | pas débuté | Com. Logistique |  |  | 0% | bar: Sem 12 to Sem 19; Sem 31 to Sem 32
6.3.3 | parking Rotary | pas débuté | Com. Logistique |  |  | 0% | bar: Sem 12 to Sem 19; Sem 31 to Sem 32
6.3.4 | fléchage | pas débuté | Com. Logistique |  |  | 0% | bar: Sem 12 to Sem 19; Sem 31 to Sem 32
6.4 | Présence de Rotariens
6.4.1 | Installation du salon | pas débuté | membres des clubs |  |  | 0% | bar: Sem 31 to Sem 32
6.4.2 | Pendant le salon | pas débuté | membres des clubs |  |  | 0% | bar: Sem 31 to Sem 32
6.4.3 | Desinstallation | pas débuté | membres des clubs |  |  | 0% | bar: Sem 31 to Sem 32
7 | Restauration
7.1 | définition de besoins: restaurateurs | pas débuté | Com. Animation |  |  | 0% | bar: Sem 1 to Sem 7
7.2 | sélection et tarifs | pas débuté | Com. Animation |  |  | 0% | bar: Sem 1 to Sem 7
7.3 | installation | pas débuté | Com. Animation |  |  | 0% | bar: Sem 31 to Sem 32
8 | Sécurité
8.1 | impact réglementation COVID | pas débuté | Com. Logistique |  |  | 0% | bar: Sem 30 to Sem 32
8.2 | visite sécurité du site | pas débuté | Com. Logistique |  |  | 0% | bar: Sem 30 to Sem 32
8.3 | gardiennage jour et nuit, VIGIPIRATE | pas débuté | Com. Logistique |  |  | 0% | bar: Sem 30 to Sem 32
8.4 | sécurisation zones interdites, barrières | pas débuté | Com. Logistique |  |  | 0% | bar: Sem 30 to Sem 32
8.5 | sécurisation parking, barrières | pas débuté | Com. Logistique |  |  | 0% | bar: Sem 30 to Sem 32
8.6 | Secouristes CROIX-ROUGE | pas débuté | Com. Logistique |  |  | 0% | bar: Sem 30 to Sem 32
8.7 | safety sheet no tel contact | pas débuté | Com. Logistique |  |  | 0% | bar: Sem 30 to Sem 32
8.8 | briefing sécurité pour les rotariens | pas débuté | Com. Logistique |  |  | 0% | bar: Sem 30 to Sem 32
8.9 | régularisation du flux visiteurs | pas débuté | Com. Logistique |  |  | 0% | bar: Sem 30 to Sem 32
9 | Animation
9.1 | Sonorisation | pas débuté | Com. Animation |  |  | 0% | bar: Sem 17 to Sem 19
9.2 | autres ? Musique, DJ, tombola, | pas débuté | Com. Animation |  |  | 0% | bar: Sem 17 to Sem 19
10 | Sanitaires, hygiène, déchets
10.1 | toilettes | pas débuté | Com. Logistique |  |  | 0% | bar: Sem 1 to Sem 7; Sem 31 to Sem 32
10.2 | collecte et tri déchets | pas débuté | Com. Logistique |  |  | 0% | bar: Sem 1 to Sem 7; Sem 31 to Sem 32
11 | SPONSORS
11.1 | Identification | bar: Sem 1 to Sem 7
11.2 | Accord | bar: Sem 8 to Sem 11
travaux avant juin 2021
Go/NoGo

## Tabelle2
pas débuté | 0%
demarré | 33%
en cours | 66%
terminé | 99%
100%